## Протокол
Жилой дом с подземной автостоянкой, с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Новощукинская ул., д.3 , д.5) по адресу: г. Москва, район Щукино, Новощукинская ул., влд. 3 (СЗАО)
Том НСС | Том ИОС | Статус ПД | ТУ | Геоподосновы | Срок истечения ТУ/Геоподосновы | Актуальные задачи | Согласование и РСО | План-график |  |  | Примечание
[8 empty] | Работы | р.д. | Сроки согласования
НСС2 (Переустройство сетей связи ПАО «МГТС») | ИОС 5.1 Наружные сети связи. Переустройство ЛКСС |  | ТУ МГТС № 1882 С 2025 от_19_01_2026 Вынос ТУ_МГТС_№_1883_С_2025_от_19_01_2026 Демонтаж | 3/4478-25-ИГДИ | 2028-09-25 | 1.Согласовать геоподоснову | Терехов ДЭЛС МГТС (КК) | Подготовить комплект ПД | 3 | 14 |  | * - ИОС5.1
[6 empty] | 2. Запрос ТУ на вынос | Баннов ДЭЛС МГТС (Кабели) | Подготовить комплект ПД | 3 | 14 | После получения акта выверки | ** - ИОС5.2
[6 empty] | 3.Акт выверки | МГТС (Согласование РД) | Подготовить комплект ПД | 1 | 14
[6 empty] | 4.Подготовить проектные решения* | ОПС МГГТ | Подготовить комплект ПД | 3 | 90 | После положительного заключения МГТС | Синим выделена область РД
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС3 (Переустройство сетей связи ОДС Мослифт) |  |  | №_068_11_25_от_25_11_2025 | - | - | 1. Разработать проектные решения* | Мослифт | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС4 (Переустройство сетей связи РСВО) |  |  | №_313_Р_от_02_10_25 | - | - | 1. Сделать запрос в РСВО | РСВО | Подготовить комплект ПД | 3 | 14
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС5 (Переустройство сетей связи ПАО "Ростелеком") |  |  | № 01/17/19248/25 | 3/4478-25-ИГДИ | 04.12.2027/25.09.2028 | 1. Запросить паспорта на кластерную магистраль №10 районной магистрали №3 и районную магистраль №3 в РТ | Скорректировать паспорта | Подготовить комплект ПД | 2 | 7
[6 empty] | 2. Разработать проектные решения* | Ростелеком согласование направлений | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[7 empty] | ОПС МГГТ | Подготовить комплект ПД | 3 | 90 | После согласования направлений Ростелеком
[7 empty] | ростелеком | Подготовить комплект ПД | 1 | 14
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС6 (Переустройство сетей связи ПАО "Вымпелком") |  |  | Нет ТУ | - | - | 1. Запрос ТУ (драфт письма подготовить с материалами) | Вымпелком | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[6 empty] | 2. Разработка проектных решений* | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС7 (Переустройство сетей связи сторонних операторов - ООО "Компания 2КОМ", Тушино Телеком, АО «ЭР-Телеком Холдинг», ЦОДД | ИОС 5.3 Наружные сети связи. Переустройство ЛКСС сторонних операторов связи |  | 2Ком_ТУ_№_139_ВК_от_12_12_25 ТУ ЦОДД Эр-Телеком - нет (запрошены) | - | - | 1. Запрос ту у всех операторов согласно письму от Управы района Щукино от 16.09.2025 №165/1-319. Подготовить драфты писем операторам. | Компания 2КОМ | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[6 empty] | 2. Разработка проектных решений* | Тушино Телеком |  |  | 14
[7 empty] | ЭР-телеком Холдинг |  |  | 14
[7 empty] | ЦОДД |  |  | 14
14
14
14
14
14
14
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
НСС1 (Строительство кабельной канализации МПТЦ) | ИОС 5.2 Строительство кабельной канализации для подключения к мультисервисной сети связи |  | Нет ТУ | - | - | 1. Заказать КТУ МПТЦ | МПТЦ | Подготовить комплект ПД | 10 | 17
[6 empty] | 2. Разработка проектных решений** | ОПС МГГТ | Подготовить комплект ПД | 3 | 90 | После согласования МПТЦ
[7 empty] | Оператор | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[7 empty] | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
ВТСС (Внутриквартальные технологические системы связи) |  |  | 0777К от 12.11.25 | - | - | 1. Выполнить обследование ОДС и получить акт обследования | Балансодержатель КК (для кабеля ОДС) | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[6 empty] | 2. Получить ТУ от МГТС\МПТЦ на прокладку кабеля в КК | ГБУ ИМЦ | Подготовить комплект ПД | 5 | 14
[6 empty] | 3. Разработать проектные решения** | МФР | Подготовить комплект ПД | 1 | 7-20
4. По результату обследования принять решение о необходимости модернизации поста ОДС