## КС2 №1
Форма № КС-2
Код
Заказчик | АО «МСУ-1», 140005, Московская обл., г.Люберцы, ул. Комсомольская, дом.15А, эт.11, помещение 19, ИНН 7745000111, КПП 502701001 | [7 empty] | 52570646
| организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | по ОКПО
Исполнитель | ООО "ВЭЛЛДАН", 119311, Москва г, пр-т Вернадского, д.15 кв.268, ИНН 7736328072, КПП 773601001 | [7 empty] | 44333671
| организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | по ОКПО
Стройка: | выполнение дополнительного комплекса работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче наружных сетей связи на объекте капитального строительства: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания».
Объект: | «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания».
наименование, адрес
[8 empty] | Вид деятельности по ОКВЭД | 42.22
[7 empty] | Договор подряда | номер | ППК-ЕЗ/Волх8/112/23_СП
[8 empty] | дата | 2026-01-23
[6 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 2
[8 empty] | дата | 2026-04-20
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
|  |  |  | АКТ |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 2026-05-27
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ п/п | Наименование видов работ, оборудования, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы работ | Твердая договорная стоимость, руб | Выполнено с начала строительства |  | Выполнено за отчетный период
[6 empty] | Кол-во | Стоимость итого с НДС, руб | Кол-во | Стоимость итого с НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Лот №1 - г. Москва, ул. Волхонка, д.8, строения 7, 8, 9, 10, 11 - Монтаж, пуско-наладка и сдача наружных сетей связи | [9 empty] | Наружные сети связи. НСС
1 | Наружные сети связи 112/23-ВЛХ-Р-НСС | [9 empty] | Земляные работы | 61.2 | 3250 | FALSE | -61.2 | -3250 | 0
2 | Земляные работы | [9 empty] | Разработка траншеи, котлована, с механизацией, ручная доработка | 26.01 | 2194.17 | FALSE | 26.99 | 1705.83 | 0
3 | Разработка траншеи, котлована, с механизацией, ручная доработка в отвал | м3 | 53 | 3900 | 206700 | 0 | 206700 |  | 0 |  | Засыпка песчаным грунтом (песчаное основание и засыпка с уплотнением Ку=0,95) | 24.77 | 750 | FALSE | -13.27 | 2450 | 0
4 | Песок (песчаное основание и засыпка с уплотнением) | м3 | 11.5 | 3200 | 36800 | 0 | 36800 |  | 0 |  | Обратная засыпка траншей грунтом с послойным уплотнением Ку=0,95 | 11.4 | 7500 | FALSE | 26.6 | -6300 | 0
5 | Засыпка траншей грунтом с послойным уплотнением Ку=0,95 | м3 | 38 | 1200 | 45600 | 0 | 45600 |  | 0 |  | Разборка а/б покрытий проездов и улиц |  |  | FALSE | 4 | 35500 | 0
6 | Шурфление для геодезической съемки | м3 | 4 | 35500 | 142000 | 4 |  |  | 16 |  | Канализация связи | [5 empty] | 0
7 | Телефонная канализация |  |  |  | 0 | [5 empty] | Монтаж колодцев | 3 | 113070 | FALSE | -3 | -113070 | 0
8 | Монтаж колодцев сетей связи | шт | 3 | 113894.67 | 341684 | 0 | 341684.01 |  | 341684 |  | Гидроизоляция телефонных колодцев в два слоя | 19 | 1047.62 | FALSE | -16 | 112847.05 | 0
9 | Монтаж кабельной канализации | м | 40.5 | 4894.9 | 198243.45 | 0 | 198243.45 |  | 198243.6 |  | Организация ввода в колодец (2 канала) | 8 | 1750 | FALSE | 32.5 | 3144.9 | 0
10 | Труба ПНД ПЭ100 SDR11 PN16 DN50х3мм | м | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Организация ввода в здание (2 канала) | 2 | 21750 | FALSE | 118 | -21750 | 0
11 | Кластер ССД-Пайп 110611-00010 OD50 мм тройной ( арт: 110611-00010) | шт | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Монтаж кабельной канализации | 60.7 | 4535.56 | FALSE | -30.7 | -4535.56 | 0
12 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт 115/34 цвет черный ( арт: 120317-00425) | шт (0.33 м) | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Гидроизоляция стальных футляров в два слоя | 35.8 | 1064.28 | FALSE | -32.8 | -1064.28 | 0
13 | Труба ввода ТВВК ССД 110608-00034 D=57мм ( арт: 110608-00034) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Кабельные линии |  |  | FALSE | 3 | 0 | 0
14 | Каболка канализационная КБЮ1010 10-12мм 10кг | шт | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Прокладка кабельных линий | 1455 | 359.12 | FALSE | -1450.8 | -359.12 | 0
15 | Гидроизоляция в два слоя | м | 15 | 948 | 14220 | 0 |  |  | 0 |  | Монтаж оптического кросса | 4 | 57233.33 | FALSE | 11 | -56285.33 | 0
16 | Кабельные линии |  |  |  | 0 | [5 empty] | Гидроизоляция стальных футляров в два слоя | 2 | 5784.17 | FALSE | -2 | -5784.17 | #REF!
17 | Протяжка кабельной трассы | м | 2605 | 743.22 | 1936088.1 | 0 | 1936088.1 |  | 1936094
18 | Монтаж компрессионной муфты | шт | 4 | 46829 | 187316 | 0 |  |  | 0
19 | Монтаж соединительной муфты | шт | 6 | 2572 | 15432 | 0 |  |  | 0
20 | Кабельный ввод и кабелепровод в Волхонка 12 |  |  |  | 0
21 | Монтаж кабелепровода кабельной канализации | м | 25 | 9412 | 235300 | 25 | 235300 |  | 625
22 | Монтаж кабелепровода кабельной канализации | м | 6 | 7280 | 43680 | 6 | 43680 |  | 36
23 | Гидроизоляция в два слоя | м | 35.8 | 503.18 | 18013.84 | 35.8 | 18013.84 |  | 18014 |  | Пуско-наладочные работы |  |  | FALSE | 35.8 | 503.18 | 0
24 | Монтаж металлического ящика | шт | 2 | 56912 | 113824 | 2 | 113824 |  | 4
25 | Алмазное бурение жезобетонных конструкций | шт | 8 | 15000 | 120000 | 8 | 120000 |  | 64
26 | Кабельный ввод и кабелепровод от здания ДРВЦ до камеры коллектора №11 |  |  |  | 0
27 | Монтаж кабелепровода кабельной канализации | м | 6.2 | 8556.13 | 53048.01 | 0 |  |  | 53048
28 | Алмазное бурение жезобетонных конструкций | шт | 8 | 16604.35 | 132834.8 | 0 |  |  | 0
29 | Материалы для строительно-монтажных работ кабельной канализации от здания Волхонка д.12 до здания ДРВЦ (8 вводов) |  |  |  | 0
30 | Герметизация вводов в здания и сооружения | шт | 8 | 34481.5 | 275852 | 0 |  |  | 0
31 | Гидроизоляция вводов в здания и сооружения | шт | 14 | 2609.86 | 36538.04 | 8 |  |  | 36538
32 | Алмазное бурение жезобетонных конструкций | шт | 2 | 18200 | 36400 | 2 |  |  | 4
33 | Установка металлического лотка | м | 48 | 8156.85 | 391528.8 | 48 |  |  | 391529 |  | Пуско-наладочные работы |  |  | TRUE | 48 | 8156.85 | 0
34 | Изготовление металлических конструкций | шт | 5 | 10320 | 51600 | 5 |  |  | 25
35 | Установка лотка в коллекторе | м | 25 | 4702.04 | 117551 | 25 |  |  | 625
36 | Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-08У(1х8)-1,5кН | м | 1470 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
37 | Кабель ТППэп-НДГ 30х2х0,5-0,2кВ | м | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
38 | Кабель ПРППМнг(A)-HF 2х1,2-0,38кВ | м | 585 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
39 | Труба для кабеля ПВХ 32мм, гофрированная, гибкая, с зондом | м | 950 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
40 | Держатель с защелкой IEK CF32 ( арт: CTA10D-CF32-K41-050) | шт | 1900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
41 | Дюбель-гвоздь 6х30мм потайной бортик | шт | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
42 | Коробка разветвительная о/у,65х65х50мм IP54 4 входа | шт | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
43 | Пуско-наладочные работы и предоставление тех. отчётов включая: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Пуско-наладочные работы |  |  | FALSE | 0 | 0 | #REF!
44 | Предпроектное обследование | комплекс | 1 | 50000 | 50000 | 1 |  |  | 1
45 | Пуско-наладочные работы | комплекс | 1 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 |  | 0
Всего с учетом НДС |  |  |  |  | 5250254.05 |  | 3745933.4 |  | 2976550.6 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0
НДС 22% |  |  |  |  | 946767.12 |  | 824105.35 |  | 536755.03 | 654841.13 | 56.69
Гарантийное удержание 5% | [8 empty] | 148827.53 | #REF!
Услуги генерального подряда
Погашение аванса | [8 empty] | 800000
Удержание штрафных санкций
Удержание за материалы
Удержание за оказанные услуги
Итого к оплате | [8 empty] | 2027723.07
в том числе НДС 22% | [8 empty] | 365654.98 | 365654.98
Сдал | Субподрядчик:
ООО "ВЭЛЛДАН"
| Генеральный директор | [5 empty] | Калачев А.С.
| М.П | подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
Принял: | Подрядчик:
Представитель по доверенности
| АО «МСУ – 1» | [5 empty] | Новиков А.В.
| М.П | подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи

## КС3 №1
Форма № КС-3
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
52570646
Заказчик | ООО «СМУ-17», 143005, Московская обл.,Одинцовский р-н, пос. Трехгорка, ул. Трехгорная, дом.4, помещение 315, ИНН 5032273578, КПП 503201001 |  |  |  | по ОКПО
| организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | 44333671
Исполнитель | ООО "ВЭЛЛДАН", 119311, Москва г, пр-т Вернадского, д.15 кв.268, ИНН 7736328072, КПП 773601001 |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка | выполнение дополнительного комплекса работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче наружных сетей связи на объекте капитального строительства: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания».
наименование, адрес
Объект | «Конноспортивный манеж» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119
наименование, адрес
[5 empty] | Вид деятельности по ОКВЭД | 42.22
|  |  |  | Договор подряда | номер | 4012-СМР
[5 empty] | дата | 2025-10-13
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 2
[5 empty] | дата | 2026-04-20
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2026-06-05 | 2026-05-01 | 2026-06-05
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | СМР |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2431645.07
Итого |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 534961.92
НДС 22% |  |  |  |  | 536755.03 | 536755.03 | 536755.03 | 2966606.99
Всего с учетом НДС |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 148330.35
Гарантийное удержание 5% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Услуги генерального подряда 1% | [7 empty] | 800000
Погашение аванса | [6 empty] | 800000
Удержание штрафных санкций
Удержание за материалы
Удержание за оказанные услуги | [7 empty] | 2018276.64
Итого к оплате | [6 empty] | #REF! | 363951.53
В т.ч. НДС 22% | [6 empty] | #REF!
Субподрядчик:
ООО "ВЭЛЛДАН" | [5 empty] | Калачев А.С.
Генеральный директор |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П
Подрядчик:
ООО «СМУ-17»
Генеральный директор | [5 empty] | Бурцев С.А.
|  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П