## Лист1
График строительства кабельной канализации
НСС 1 МГТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Разбивка |  | 2
Прием материалов |  | 2
Строительство трассы (техника) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Строительство трассы (вручную) | [16 empty] | 3 | 3
Затягивание трубы в ГНБ | [16 empty] | 2 | 2
Комплектация и обмазка колодцев | [18 empty] | 5 | 5
Проверка трассы на проходимость | [15 empty] | 2
Предъявление Геотресту | [16 empty] | 1
Предъявление МГТС | [17 empty] | 1
Сдача в Геотрест | [29 empty] | 1
Сдача в МГТС | [30 empty] | 1
НСС 6 МПТЦ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Разбивка |  | 2
Прием материалов |  | 2
Строительство трассы (техника) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 2
Строительство трассы (вручную) | [10 empty] | 3
Комплектация и обмазка колодцев | [11 empty] | 3
Проверка трассы на проходимость | [11 empty] | 2
Предъявление Геотресту | [12 empty] | 1
Предъявление МПТЦ | [12 empty] | 1
Сдача в Геотрест | [15 empty] | 1
Сдача в МПТЦ | [15 empty] | 1
НСС 8.1 Ростелеком | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Разбивка |  | 2
Прием материалов |  | 2
Строительство трассы (техника) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Строительство трассы (вручную) | [30 empty] | 3 | 3
Комплектация и обмазка колодцев | [29 empty] | 2
Проверка трассы на проходимость | [29 empty] | 2
Предъявление Геотресту | [30 empty] | 1
Предъявление Ростелеком | [30 empty] | 1
Сдача в Геотрест | [32 empty] | 1
Сдача в Ростелеком | [32 empty] | 1
[11 empty] | Главный инженер ООО "ВэллДан" | [15 empty] | Жмыхов Е.В.