## Инструктаж
Объект | Руководитель проекта | Производитель работ | Дата проведения инструктажа (факт) | Дата повторного инструктажа (план) | Ссылка на фотоотчет | Статус объекта | Комментарий
НСС. Алтайская 33 | Бойчук | Пустынников | 2024-06-10 |  |  | СМР завершены
НСС. Вернадского 12Б | Бойчук | Киселев | 2024-07-02 | 2024-10-02
НСС. Давыдковская 12 | Бойчук | Ребриков | 2024-07-09 | 2024-10-09 | журнал
НСС. Карельский б-р вл 1/24 | Федорин | Федорин | Не приступили к СМР |  |  | Не приступили к СМР
НСС. Каспийская 28 | Денисов | Киселев | Не приступили к СМР |  |  | Не приступили к СМР
НСС. Марушкино | Денисов | Санталов | работы закончены |  |  | СМР завершены
НСС. Менжинского-Ленская 8 | Бойчук |  | работы закончены |  |  | СМР завершены
НСС. Судакова 5 | Кулешов | Кулешов | работы закончены |  |  | СМР завершены
НСС. Троицк. ЖК Легенда | Денисов | Санталов | работы закончены |  |  | СМР завершены
НСС. Царицыно | Денисов | Ребриков/Санталов | 2024-07-09 | 2024-10-09 | журнал
НСС. Черепановых 56а | Денисов | Пустынников | 2024-08-12 | 2024-11-12 | журнал
СС. Нижние Мневники. КНС | Жмыхов | Синицин | 2024-07-15 | 2024-10-15 | журнал |  | фото не скинул, скинул видео)

## Приказы
Объект | Наименование приказа | Номер приказа | Дата приказа | Ответственный | Скан | Статус объекта
НСС. Алтайская 33 | Ответственный за ОТ | 2001-05-31 | 2024-05-31 | Бойчук Д.С.
НСС. Алтайская 33 | Ответственный за ПБ | 2002-05-31 | 2024-05-31 | Бойчук Д.С.
НСС. Алтайская 33 | Производитель работ | Бойчук Д.С. | 2024-05-31 | Бойчук Д.С.
НСС. Вернадского 12Б | Ответственный за ОТ | 2001-08-07 | 2024-08-07 | Киселев И.А.
НСС. Вернадского 12Б | Ответственный за ПБ | 2002-08-07 | 2024-08-07 | Киселев И.А.
НСС. Вернадского 12Б | Производитель работ | Киселев И.А. | 2024-08-07 | Киселев И.А.
НСС. Давыдковская 12 | Ответственный за ОТ | 2001-08-05 | 2024-08-05 | Ребриков М.В.
НСС. Давыдковская 12 | Ответственный за ПБ | 2002-08-05 | 2024-08-05 | Ребриков М.В.
НСС. Давыдковская 12 | Производитель работ | Ребриков М.В. | 2024-08-05 | Ребриков М.В.
НСС. Карельский б-р вл 1/24 | Ответственный за ОТ | 2001-08-06 | 2024-08-06 | Ребриков/Киселев
НСС. Карельский б-р вл 1/24 | Ответственный за ПБ | 2002-08-06 | 2024-08-06 | Ребриков/Киселев
НСС. Карельский б-р вл 1/24 | Производитель работ | Ребриков/Киселев | 2024-08-06 | Ребриков/Киселев
НСС. Каспийская 28 | Ответственный за ОТ
НСС. Каспийская 28 | Ответственный за ПБ
НСС. Каспийская 28 | Производитель работ
НСС. Марушкино | Ответственный за ОТ | 23-ОТ | 2024-01-09 | Санталов
НСС. Марушкино | Ответственный за ПБ | 24-ОТ | 2024-01-09 | Санталов
НСС. Марушкино | Производитель работ | Санталов | 2024-01-09 | Санталов
НСС. Менжинского-Ленская 8 | Ответственный за ОТ | 17-ОТ | 2023-11-27 | Ребриков
НСС. Менжинского-Ленская 8 | Ответственный за ПБ | 18-ОТ | 2023-11-27 | Ребриков
НСС. Менжинского-Ленская 8 | Производитель работ | Ребриков | 2023-11-27 | Ребриков
НСС. Судакова 5 | Ответственный за ОТ | 26-ОТ | 2024-01-09 | Бойчук
НСС. Судакова 5 | Ответственный за ПБ | 27-ОТ | 2024-01-09 | Бойчук
НСС. Судакова 5 | Производитель работ | Бойчук | 2024-01-09 | Бойчук
НСС. Троицк. ЖК Легенда | Ответственный за ОТ | 21-ОТ | 2023-11-27 | Федорин/Санталов
НСС. Троицк. ЖК Легенда | Ответственный за ПБ | 22-ОТ | 2023-11-27 | Федорин/Санталов
НСС. Троицк. ЖК Легенда | Производитель работ | Федорин/Санталов | 2023-11-27 | Федорин/Санталов
НСС. Царицыно | Ответственный за ОТ | 2001-07-15 | 2024-07-15 | Денисов А.В.
НСС. Царицыно | Ответственный за ПБ | 2002-07-15 | 2024-07-15 | Денисов А.В.
НСС. Царицыно | Производитель работ | Денисов А.В. | 2024-07-15 | Денисов А.В.
НСС. Черепановых 56а | Ответственный за ОТ | 32-ОТ | 2024-01-29 | Пустынников
НСС. Черепановых 56а | Ответственный за ПБ | 33-ОТ | 2024-01-29 | Пустынников
НСС. Черепановых 56а | Производитель работ | Пустынников | 2024-01-29 | Пустынников
СС. Нижние Мневники. КНС | Ответственный за ОТ
СС. Нижние Мневники. КНС | Ответственный за ПБ
СС. Нижние Мневники. КНС | Производитель работ
НСС. Сколково. СОШ750 | Ответственный за ОТ | 07-03-ОТ | 2025-03-07 | Санталов, Пустынников
НСС. Сколково. СОШ750 | Ответственный за ПБ | 07-03-ПБ | 2025-03-07 | Санталов, Пустынников
НСС. Сколково. СОШ750 | Производитель работ | 07-03-СМР | 2025-03-07 | Денисов
НСС. Сколково. СОШ750 | Ответственный за ЭБ | 07-03-ЭБ | 2025-03-07 | Санталов, Пустынников
НСС. Сколково. СОШ750 | Ответственный за ЗР | 07-03-ЗР | 2025-03-07 | Санталов, Пустынников

## Справки АОСР ВВО
Объект | Шифр проекта | Вид работ | ТУ | Организация | Номер и дата согласования | Тип документа | Номер документа | Дата документа | Комплект ИД | Документ о приемке ИД | Участок | Предъявленный метраж АОСР | Общий метраж трассы | Скан документа | Статус объекта
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | - | МГГТ-МКА | 2364-23 от 2364-23 | ТЗ МКА | СПП-020981-24-1 | 2024-09-05 | не требуется |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | 977-Ю-2020 | ПАО "МГТС" | 226-Ю-23 от 13.02.2023 | ВВО | б/н | 2024-08-15 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | 977-Ю-2020 | ПАО "МГТС" | 226-Ю-23 от 13.02.2023 | АОСР | б/н | 2024-08-14 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | 977-Ю-2020 | ПАО "МГТС" | 226-Ю-23 от 13.02.2023 | Справка о вып. ТУ | 783 | 2024-09-17 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-1694 от 17.06.2020 | АНО "МПТЦ" | 10451 от 15.12.2022 | АОСР | ОСР-100289 | 2024-06-17 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-1694 от 17.06.2020 | АНО "МПТЦ" | 10451 от 15.12.2022 | Акт обследования (+) | ООИКН-7046 | 2024-08-21 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-1694 от 17.06.2020 | АНО "МПТЦ" | 10451 от 15.12.2022 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3256/0909-24 | 2024-09-09 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КС | 5896/0411 от 23.06.2020, Письмо о продлении №11545/0663 от 21.09.2022 | АО "Комкор" | б/н от 20.02.2023 | Справка о вып. ТУ | 10488/03222 | 2024-09-24 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КС | 1020-Ю-2020 от 05.10.2020, Договор ПМ/ЛКС Д20500170503 от 05.10.2020 | ПАО "МГТС" | 243-Ю-23 от 14.02.2023 | ВВО | б/н | 2024-09-10 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КС | 1020-Ю-2020 от 05.10.2020, Договор ПМ/ЛКС Д20500170503 от 05.10.2020 | ПАО "МГТС" | 243-Ю-23 от 14.02.2023 | Справка о вып. ТУ | 784 | 2024-09-17 | передан эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КС | МПТЦ-ТУ-1694 от 17.06.2020 | АНО "МПТЦ" | 12532 от 26.09.2024 | ООИКН | ООИКН-7199 | 2024-10-11
НСС. Алтайская 33 | 261А-07/2022-НСС | КС | МПТЦ-ТУ-1694 от 17.06.2020 | АНО "МПТЦ" | 12532 от 26.09.2024 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3298 | 2024-10-21
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК | №МПТЦ-ТУ-2699 от 02.11.2021, № МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 с учётом внесения изменений в технические условия от 12.02.2021 № МПТЦ-ИСХ-13298, №МПТЦ-ТУ-2938 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | № 9952/1 от 20.11.2023 | ООИКН | ООИКН-6702 | 2024-05-14 | [5 empty] | 1
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК | №МПТЦ-ТУ-2699 от 02.11.2021, № МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 с учётом внесения изменений в технические условия от 12.02.2021 № МПТЦ-ИСХ-13298, №МПТЦ-ТУ-2938 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | № 9952/1 от 20.11.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3213/18.07-24 | 2024-07-18
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК | №МПТЦ-ТУ-2699 от 02.11.2021, № МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 с учётом внесения изменений в технические условия от 12.02.2021 № МПТЦ-ИСХ-13298, №МПТЦ-ТУ-2938 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | № 9952/1 от 20.11.2023 | Акт переустройства | б/н | 2024-07-18
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 8801-22 от 23.11.2022 | ТЗ МКА | 7695а-24 (СПП-015663-24-1) | 2024-07-04
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК врезка | 1966-С от 25.11.2021 | ПАО "МГТС" | 2987 от 17.11.2022 | Справка о вып. ТУ | 12360 | 2024-07-10
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КК благоустр | без ТУ | ГБУ "Жилищник" | б/н б/д | Акт восст. благ-ва | б/н | 2023-11-29
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-01-НСС | КС | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 с учётом внесения изменений в технические условия от 12.02.2021 № МПТЦ-ИСХ-13298 | АНО "МПТЦ" | 9953 от 26.08.2023 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТКН16-ТКН19 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | ООИКН | ООИКН-6070 ТКН16-ТКН19 | 2023-10-27
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТКН16-ТКН19 | без ТУ | МГГТ-МКА | 4533-23 от 20.06.2023 | ТЗ МКА | 10723а-23, СПП-025363-2023-1 | 2023-11-07
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТКН19-ТКН31 | без ТУ | МГГТ-МКА | 4533-23 от 20.06.2023 | ТЗ МКА | СПП-017761-25-1 СПП-018290-25-1 | 08.07.2025 11.7.2025
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТКН19-ТКН24 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | ООИКН | ООИКН-6940 ТКН19-ТКН24 | 2024-07-17 | [5 empty] | 1
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТК24-ТК25 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | АОСР | ОСР-100279 ТКН24-ТКН25 | 2024-06-05
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТКН16-ТКН19 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 2947 на ТК16-ТК19 | 2023-11-17
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТК19-ТК24 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3528 ТК19-ТК24 | 2025-07-30
| МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КК ТК24-31 | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10596/1 от 13.10.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС1 | КС | МПТЦ-ТУ-2148 от 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | 10900 от 24.05.2023 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН16-ТКН19 | без ТУ | МГГТ-МКА | 4533-23 от 20.06.2023 | ТЗ МКА | СПП-025365-2023-1, 10721а-23 | 2023-11-07
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН16-ТКН19 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | ООИКН | ООИКН-6071 | 2023-10-27
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН16-ТКН19 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 2948 | 2023-11-07
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН19-ТКН24 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | МГГТ-МКА |  | ТЗ МКА | СПП-017760-25-1 | 2025-07-08
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН19-ТКН24 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | ООИКН | 6942 | 2024-07-17
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН19-ТКН24 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3529 | 2025-07-30
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН24-28 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | МГГТ-МКА |  | ТЗ МКА | СПП-019159-25-1 | 2025-07-17
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН24-28 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | ООИКН | ООИКН 8124 | 2025-06-18
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-02НСС | КК ТКН24-28 | МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10503/1 от 18.09.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3530 | 2025-07-30
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС1 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7842-23 от 29.09.2023 | ТЗ МКА | СПП-019723-24-1, 9517а-24. | 2024-08-22
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС1 | КК | МПТЦ-КТУ-378 от 16.03.2021, изм. от 01.04.2022 № МПТЦ-ИСХ-21147 | АНО "МПТЦ" | 10971 от 26.06.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 2925 | 2023-11-19
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС2 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 8471-23 от 23.10.2023 | ТЗ МКА | СПП-018060-24-1, 8739а-24. | 2024-08-01
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-379 от 16.03.2021, изм от 01.12.2021 № МПТЦ-ИСХ-18677 и от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | 11304/1 от 02.02.2024 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3225 | 2024-08-07
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС2 | КС | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 11305 от 29.09.2023 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС2 | КС | ГУИС ТУ-4040 от 20.01.2021 | ГБУ ИМЦ | б/н б/д ЕИРЦ | Акт технической приемки объекта | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС3 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 4533-23 от 20.06.2023 | ТЗ МКА | СПП-023598-2023-1, 9918а-23 | 2023-10-16
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС3 | КК | МПТЦ-КТУ-378 от 16.03.2021, изм. от 01.04.2022 № МПТЦ-ИСХ-21147 | АНО "МПТЦ" | 10387 от 29.11.2022 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 2926 | 2023-10-19
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС4 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 5821-23 от 27.07.2023 | ТЗ МКА | СПП-018628-24-1, 8895а-24 | 2024-08-05
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС4 | КК | МПТЦ-КТУ-379 от 16.03.2021, изм. от 01.12.2021 № МПТЦ-ИСХ-18677 | АНО "МПТЦ" | 10458 от 19.12.2022 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3224 | 2024-08-07
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС5 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 6857-23 от 30.08.2023 | ТЗ МКА | СПП-019928-25-1 | 2025-07-28
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС5 | КК | №МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021г., изм. от 01.12.2021 № МПТЦ- ИСХ-18677 и ТУ №МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022г. | АНО "МПТЦ" | 11221 от 31.08.2023 | АОСР | ОСР-100466 | 2025-05-06
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС5 | КК | №МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021г., изм. от 01.12.2021 № МПТЦ- ИСХ-18677 и ТУ №МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022г. | АНО "МПТЦ" | 11221 от 31.08.2023 | ООИКН | ООИКН 8125 | 2025-06-18
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-НСС5 | КК | №МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021г., изм. от 01.12.2021 № МПТЦ- ИСХ-18677 и ТУ №МПТЦ-ТУ-2939 от 28.02.2022г. | АНО "МПТЦ" | 11221 от 31.08.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3527 | 2025-07-30
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС3 | КК | МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021 года с учётом внесения изменений в технические условия от 01.12.2021 № МПТЦ-ИСХ-18677 и от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | № 11517 от 20.11.2023 | АОСР | ОСР-100443 | 2027-03-27
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС3 | КК | МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021 года с учётом внесения изменений в технические условия от 01.12.2021 № МПТЦ-ИСХ-18677 и от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | № 11517 от 20.11.2023 | ООИКН | ООИКН-8090 | 2025-06-06
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС3 | КК | МПТЦ-КТУ-380 от 16.03.2021 года с учётом внесения изменений в технические условия от 01.12.2021 № МПТЦ-ИСХ-18677 и от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | № 11517 от 20.11.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС3 | КК |  | МГГТ-МКА | 421-24 от 23.01.2024 | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б | МКС/111220-Верн12Б-ЖД-Р-ВТСС3 | КС | ТУ ГУИС ТУ-4040 20.01.2021 | АНО "МПТЦ" | №11435 от 26.10.2023 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-ВСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 8147-23 | ТЗ МКА | СПП-013122-25-1 (6431а-25.) | 2025-05-20
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7610-23 от 22.09.2023 | ТЗ МКА | СПП-014083-25-1 (6675а-25) | 2025-05-26
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2184 от 19.02.2021, изм. от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | 11329 от 04.10.2023 | АОСР | ОСР-100443 | 2025-04-14
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2184 от 19.02.2021, изм. от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | 11329 от 04.10.2023 | ООИКН | ООИКН-7909 | 2025-04-28
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2184 от 19.02.2021, изм. от 03.08.2023 № МПТЦ-ИСХ-104519 | АНО "МПТЦ" | 11329 от 04.10.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3479 | 2025-06-19
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | МПТЦ-ТУ-3172 от 27.06.2022 | АНО "МПТЦ" | 11330 от 04.10.2023 года | ООИКН | ООИКН-7909 | 2025-04-28
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | МПТЦ-ТУ-3172 от 27.06.2022 | АНО "МПТЦ" | 11330 от 04.10.2023 года | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3526 | 2025-07-30
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | 1079-С-2023 от 01.08.2023 г. | ПАО "МГТС" | 2588 от 29.09.2023 | ВВО | б/н |  | 2025-06-02
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | 1079-С-2023 от 01.08.2023 г. | ПАО "МГТС" | 2588 от 29.09.2023 | Справка о вып. ТУ | 916 | 2025-06-10
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | № 507-Вернадского (ДОУ) от 15.02.2021 | АО Искрателеком | согл от 18.09.2023 | ВВО | не требуется
НСС. Вернадского 12Б. Школа | МКС/111220-Верн12Б-УчК-Р-НСС | КС | № 507-Вернадского (ДОУ) от 15.02.2021 | АО Искрателеком | согл от 18.09.2023 | Справка о вып. ТУ | 863 от 02.06.2025г | 2025-06-02
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7775-24 от 19.09.2024 | ТЗ МКА | СПП-031095-24-1 | 2024-12-10 | [5 empty] | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК | № МПТЦ-КТУ-397 от 04.05.2021, изменения от 16.04.2024 № МПТЦ-ИСХ-110976, № МПТЦ-ТУ-100959 от 25.07.2024 | АНО "МПТЦ" | 12336 от 26.07.2024 года | АОСР | ОСР-100343 | 2024-09-30 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК | № МПТЦ-КТУ-397 от 04.05.2021, изменения от 16.04.2024 № МПТЦ-ИСХ-110976, № МПТЦ-ТУ-100959 от 25.07.2024 | АНО "МПТЦ" | 12336 от 26.07.2024 года | Акт обследования (-) | ООИКН-7391 | 2024-11-29 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК | № МПТЦ-КТУ-397 от 04.05.2021, изменения от 16.04.2024 № МПТЦ-ИСХ-110976, № МПТЦ-ТУ-100959 от 25.07.2024 | АНО "МПТЦ" | 12336 от 26.07.2024 года | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3343 | 2024-12-10 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК врезка | 1852-С от 10.11.2021 , исх. 26889 от 09.11.2022, | ПАО "МГТС" | 1454 от 30.05.2024 | АОСР | б/н | 2024-08-12 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК врезка | 1852-С от 10.11.2021 , исх. 26889 от 09.11.2022, | ПАО "МГТС" | 1454 от 30.05.2024 | ВВО | б/н | 2024-09-02 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | Давыдк12/УКЖД/21/11-ИОС5.6.1 | КК врезка | 1852-С от 10.11.2021 , исх. 26889 от 09.11.2022, | ПАО "МГТС" | 1454 от 30.05.2024 | Справка о вып. ТУ | 778 | 2024-09-16 | эксон+ |  |  |  |  | 1
НСС. Давыдковская 12 | 12/УК/ЖД/21/11-ВТСС | КС | 4093-1 от 10.06.2021 ГУИС | ГБУ ИМЦ | ГБУ-ИСХ-01-01-31792/23 от 27.11.2023 ЕИРЦ | Акт технической приемки объекта | Получен Адвиком |  | эксон+
НСС. Давыдковская 12 | 12/УК/ЖД/21/11-ВТСС | КС | МПТЦ-ТУ-101042 от 23.09.2024 | АНО "МПТЦ" | 12554 от 04.10.2024 | ООИКН | ООИКН-7473 | 2024-12-18 | эксон+
НСС. Карельский б-р вл 1/24 | [13 empty] | 1
НСС. Каспийская 28 | [13 empty] | 1
НСС. Марушкино | [13 empty] | 1
НСС. Марушкино
НСС. Менжинского-Ленская 8 | 01-21-1554-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7805-23 от 28.09.2023 | ТЗ МКА | 6784а-24, СПП-013851-24-1 | 2024-06-11 | [5 empty] | 1
НСС. Менжинского-Ленская 8 | 01-21-1554-НСС | КК | МПТЦ-КТУ-434 от 16.07.2021, МПТЦ-ИСХ-17889 от 21.10.21 | АНО "МПТЦ" | 11171/1 от 19.03.2024 | ООИКН | ООИКН-6677 | 2024-05-02
НСС. Менжинского-Ленская 8 | 01-21-1554-НСС | КК | МПТЦ-КТУ-434 от 16.07.2021, МПТЦ-ИСХ-17889 от 21.10.21 | АНО "МПТЦ" | 11171/1 от 19.03.2024 | Акт технической приемки объекта | 3185 | 2024-06-18
НСС. Менжинского-Ленская 8 | 01-21-1554-НСС | КК врезка | 1466-С от 10.09.2021 | ПАО "МГТС" | 1236 от 05.10.2023 | Справка о вып. ТУ | 11457 | 2024-06-26
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д1-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 9722-23 от 04.12.2023 | ТЗ МКА | 7719а-24, СПП-015697-24-1 | 2024-07-05
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д1-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11201 от 28.08.2023 | ООИКН | ООИКН-6834 | 2024-06-24
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д1-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11201 от 28.08.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д1-ВТСС | КС | ГУИС 4156 от 01.06.2021, ГБУ-ИСХ-01-01-169/23 от 22.06.2023 | ГБУ ИМЦ | не получено | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д1-ВТСС | КС | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 12010 от 05.04.2024 | ООИКН | 7304 | 2024-11-11
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д2-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7070-24 от 22.08.2024 | ТЗ МКА | 10150а-24, СПП-021415-24-1 | 2024-09-09
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д2-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11280/1 от 15.05.2024 | ООИКН | ООИКН-6909 | 2024-07-10
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д2-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11280/1 от 15.05.2024 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д2-НСС | КС | без ТУ кабель ЕИРЦ? | АНО "МПТЦ" | № 12939 от 11.03.2025 | ООИКН | ООИКН-7842 | 2025-04-10
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д3-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 6062-24 от 18.07.2024 | ТЗ МКА | 10152а-24, СПП-021419-24-1 | 2024-09-09
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д3-НСС | КК ГНБ | без ТУ | МГГТ-МКА | 6062-24 от 18.07.2024 | ТЗ МКА | СПП-024898-24-1 | 2024-10-16
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д3-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 10925/1 от 26.04.2024 | ООИКН | 7025 от 14.08.2024
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д3-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 10925/1 от 26.04.2024 | Акт технической приемки объекта | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д4-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 7096-24 от 22.08.2024 | ТЗ МКА | 10173а-24, NoСПП-021409-24-1 | 2024-09-10
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д4-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11076 от 25.07.2023 | ООИКН | ООИКН-6985 | 2024-08-02
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д4-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11076 от 25.07.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д4-НСС | КС | ТУ ГУИС 4156 от 01.06.2024 | ГБУ ИМЦ | согл ЕИРЦ б/н б/д | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д4-НСС | КС | кабель ЕИРЦ | АНО "МПТЦ" | 11077 от 25.07.2023 | ООИКН | 7303 | 2024-11-11
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | не получено | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11277 от 20.09.2023 | АОСР | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11277 от 20.09.2023 | ООИКН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11277 от 20.09.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КС | ТУ ГУИС 4156 от 01.06.2024 | ГБУ ИМЦ | согл ЕИРЦ б/н б/д | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д5-НСС | КС | кабель ЕИРЦ | АНО "МПТЦ" | 12011 от 05.04.2024 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | не получено | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН | [6 empty] | 1
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11321 от 03.10.2023 | АОСР | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11321 от 03.10.2023 | ООИКН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11321 от 03.10.2023 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КС | ТУ ГУИС 4156 от 01.06.2024 | ГБУ ИМЦ | согл ЕИРЦ б/н б/д | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д6-НСС | КС | кабель ЕИРЦ | АНО "МПТЦ" | 11321 от 03.10.2023 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д7-НСС | КК | без ТУ | МГГТ-МКА |  | ТЗ МКА | 10183а-24, СПП-021410-24-1 | 2024-09-10
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д7-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11281/1 от 15.05.2024 | ООИКН | ОИИКН-6908 | 2024-07-10
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д7-НСС | КК | МПТЦ-ТУ-2778 от 08.12.2021 | АНО "МПТЦ" | 11281/1 от 15.05.2024 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | 3296/3110-24 | 2024-10-21
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д7-НСС | КС | ТУ ГУИС 4156 от 01.06.2024 | ГБУ ИМЦ | не получено | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Троицк. ЖК Легенда | 32110085805-Д7-НСС | КС | кабель ЕИРЦ | АНО "МПТЦ" | 12938 от 11.03.2025 | ООИКН | ООИКН-7843 | 2025-04-10
НСС. Царицыно | 11-2416-С-НСС1 | КК д.5.1 (3к2) | 488-11 от 28.09.2011 | ПАО "МГТС" | 527-12 от 14.08.2012 | ВВО | Нет в объемах | [6 empty] | 1
НСС. Царицыно | 11-2416-С-НСС1 | КК д.5.1 (3к2) | 488-11 от 28.09.2011 | ПАО "МГТС" | 527-12 от 14.08.2012 | Справка о вып. ТУ | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2416-С-НСС1 | КК д.5.1 (3к2) | без ТУ | МГГТ-МКА | 9925 от 25.12.2012 | ТЗ МКА | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2416-С-НСС1 | КК д.5.1 (3к2) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | не получено | ООИКН | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2416-С-НСС1 | КК д.5.1 (3к2) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | не получено | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2418-С-НСС1 | КК д.5.4 (3к6) | 491-11 от 28.09.2011 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2418-С-НСС1 | КК д.5.4 (3к6) | 491-11 от 28.09.2011 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2418-С-НСС1 | КК д.5.4 (3к6) | без ТУ | МГГТ-МКА | 9418 от 13.12.2012 | ТЗ МКА | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2418-С-НСС1 | КК д.5.4 (3к6) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 5657 от 04.09.2019 | ООИКН | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2418-С-НСС1 | КК д.5.4 (3к6) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 5657 от 04.09.2019 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2419-С-НСС1 | КК д.5.5 (3к9) | 492-11 от 28.09.11 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2419-С-НСС1 | КК д.5.5 (3к9) | 492-11 от 28.09.11 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2419-С-НСС1 | КК д.5.5 (3к9) | без ТУ | МГГТ-МКА | 4269 от 24.07.2012 | ТЗ МКА | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2419-С-НСС1 | КК д.5.5 (3к9) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 5656 от 04.09.19 | ООИКН | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 11-2419-С-НСС1 | КК д.5.5 (3к9) | без ТУ | АНО "МПТЦ" | 5656 от 04.09.19 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | Нет в объемах
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1 | КК д.23,24,25 (7.6 к 1,2,3) | без ТУ | МГГТ-МКА | 9138-21 от 06.12.2021 | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1 | КК д.23,24,25 врезка | 693-Ю-21, 694-Ю-21, 695-Ю-21 о 03.06.2021 (к23.24.25 соотв) | ПАО "МГТС" | не требуется, врезка в ТК МПТЦ
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1 | КК д.23,24,25 (7.6 к 1,2,3) | МПТЦ-ТУ-2379 от 27.05.2021, МПТЦ-ТУ-2380 от 27.05.2021, МПТЦ-ТУ-2334 от 05.05.2021 | АНО "МПТЦ" | 8675 от 29.09.2021 | ООИКН | ООИКН-8148 | 2025-06-24
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1 | КК д.23,24,25 (7.6 к 1,2,3) | МПТЦ-ТУ-2379 от 27.05.2021, МПТЦ-ТУ-2380 от 27.05.2021, МПТЦ-ТУ-2334 от 05.05.2021 | АНО "МПТЦ" | 8675 от 29.09.2021 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1.К | КК д28-31 | без ТУ | МГГТ-МКА | 707-23 | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1.К | КК д28-31 | МПТЦ-ТУ-2338 от 12.05.2021 - д27, МПТЦ-ТУ-2339 от 12.05.2021 - д31, МПТЦ-ТУ-2390 от 01.06.2021 - д28/29, МПТЦ-ТУ-2391 от 02.06.2021 - д30 | АНО "МПТЦ" | 10083 от 23.09.2022 | ООИКН | ООИКН-7923 | 2025-05-19
НСС. Царицыно | 05/11-2020РП-2-СС1.К | КК д28-31 | МПТЦ-ТУ-2338 от 12.05.2021 - д27, МПТЦ-ТУ-2339 от 12.05.2021 - д31, МПТЦ-ТУ-2390 от 01.06.2021 - д28/29, МПТЦ-ТУ-2391 от 02.06.2021 - д30 | АНО "МПТЦ" | 10083 от 23.09.2022 | Акт технической приемки объекта | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно | 3297-07-03-ППО.СС | КК МГТС | без ТУ | МГГТ-МКА | 01.08.9437 от 12.12.2008 | ТЗ МКА | 7186 о 04.06.2015
НСС. Царицыно | 3297-07-03-ППО.СС | КК МГТС | 670-11 от 02.12.2011 | ПАО "МГТС" | 664-10 от 23.09.2010 | ВВО | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно | 3297-07-03-ППО.СС | КК МГТС | 670-11 от 02.12.2011 | ПАО "МГТС" | 664-10 от 23.09.2010 | Справка о вып. ТУ | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно |  | ЖПР | Согласно дефектовочной версии |  |  |  | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Царицыно |  | ЖВК | Согласно дефектовочной версии |  |  |  | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-291 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100552 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109596; № МПТЦ-КТУ-292 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100553 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109598; №МПТЦ-КТУ-293 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 № МПТЦ-ИСХ-100554 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109597 | АНО "МПТЦ" | 11520/3 от 12.09.2024 | АОСР | 100296 | 2024-07-11 |  |  | НК7-НК9-НК10а-НК10в-НК11, НК22а-НК22б-НК22г-опора |  |  | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-291 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100552 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109596; № МПТЦ-КТУ-292 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100553 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109598; №МПТЦ-КТУ-293 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 № МПТЦ-ИСХ-100554 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109597 | АНО "МПТЦ" | 11520/2 от 05.07.2024 | АОСР | 100307 | 2024-07-30 |  |  | НК10а-оп24, НК11-оп21; оп18-НК12-оп19, оп20-НК14-НК15-НК18, НК17-ввод |  |  | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-291 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100552 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109596; № МПТЦ-КТУ-292 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100553 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109598; №МПТЦ-КТУ-293 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 № МПТЦ-ИСХ-100554 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109597 | АНО "МПТЦ" | 11520/3 от 12.09.2024 | АОСР | 100320 | 2024-08-26 |  |  | НК20-НК22 |  |  | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-291 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100552 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109596; № МПТЦ-КТУ-292 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100553 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109598; №МПТЦ-КТУ-293 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 № МПТЦ-ИСХ-100554 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109597 | АНО "МПТЦ" | 11520/3 от 12.09.2024 | ООИКН | НЕ ПОЛУЧЕН | [6 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | № МПТЦ-КТУ-291 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100552 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109596; № МПТЦ-КТУ-292 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 МПТЦ-ИСХ-100553 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109598; №МПТЦ-КТУ-293 от 22.04.2020 с учётом внесения изменений в технические условия от 02.02.2023 № МПТЦ-ИСХ-100554 и от 29.02.2024 № МПТЦ-ИСХ-109597 | АНО "МПТЦ" | 11520/3 | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | НЕ ПОЛУЧЕН | [6 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК | без ТУ | МГГТ-МКА | 4565-24 от 03.06.2024 | ТЗ МКА | НЕ ПОЛУЧЕН | [6 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК врезка | 907-С от 28.06.2023 | ПАО "МГТС" | 2827 от 26.10.2023 | АОСР | б/н | 2024-11-14 | [5 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК врезка | 907-С от 28.06.2023 | ПАО "МГТС" | 2827 от 26.10.2023 | Наряд на организацию доступа ПАО МГТС | получен | [6 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК врезка | 907-С от 28.06.2023 | ПАО "МГТС" | 2827 от 26.10.2023 | ВВО | б/н | 2024-11-21 | [5 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК врезка | 907-С от 28.06.2023 | ПАО "МГТС" | 2827 от 26.10.2023 | Справка о вып. ТУ | 830 | 2024-12-13 | [5 empty] | 1
НСС. Черепановых 56а | 2019-89-19-НСС2 | КК благоустр | без ТУ | Управа района | получено б/н | Акт восст. благ-ва | НЕ ПОЛУЧЕН | [6 empty] | 1
НСС. Судакова 5 | [13 empty] | 1
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС1 | демонтаж РСВО | 43/Р от 04.02.2022 | РСВО | б/н от 10.01.2023 | Справка о вып. ТУ | 51 | 2024-04-23 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС2 | демонтаж Мослифт | 05/01-22 от 09.02.22 | Мослифт | б/н 22.12.2022 | Справка о вып. ТУ | 137-22 | 2023-07-20 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС3 | демонтаж ВымпелКом | 112-02/22Ш | ПАО "Вымпелком" | б/н от 01.06.2022 | Справка о вып. ТУ | 112-02/22Ш | 2023-06-13 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС4 | демонтаж МГТС | 539-Ю от 27.04.2022 | ПАО "МГТС" | №1384-Ю от 23.07.2022 | ВВО | б/н | 2024-06-18 | эксон-
НСС. Царицыно |  | КК Комкор |  | АО "Комкор" |  |  | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС4 | демонтаж МГТС | 539-Ю от 27.04.2022 | ПАО "МГТС" | №1384-Ю от 23.07.2022 | Справка о вып. ТУ | НЕ ПОЛУЧЕН |  | Эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КК вынос Ростелеком | 03/05/126-НС/2952/4204 от 08.02.2022 | Ростелеком | 10-МС-07-10/ЛКС.1.08.01 от 28.03.2023 | Справка о вып. ТУ | НЕ ПОЛУЧЕН |  | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КК вынос Ростелеком | без ТУ | МГГТ-МКА | согл+ | ТЗ МКА | СПП-016735-24-1 | 2024-07-17 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КК вынос Ростелеком | 03/05/126-НС/2952/4204 от 08.02.2022 | Ростелеком | 10-МС-07-10/ЛКС.1.08.01 от 28.03.2023 | Акт технической приемки объекта | 1 | 2024-07-24 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КС вынос Ростелеком | 03/05/126-НС/2952/4204 от 08.02.2022 | Ростелеком | 10-МС-07-10/ВОЛС.1.10.05 (ВС) от 28.03.2023 | Акт технической приемки объекта | НЕ ПОЛУЧЕН |  | эксон-
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КС вынос Ростелеком |  | АНО "МПТЦ" | 10574 от 30.01.2023 | ООИКН | ООИКН-7598 | 2025-01-30 | эксон-
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС5 | КС вынос Ростелеком | 03/05/126-НС/2952/4204 от 08.02.2022 | Ростелеком | 10-МС-07-10/ВОЛС.1.08.03 (ВС) от 28.03.2023 | Акт технической приемки объекта | НЕ ПОЛУЧЕН |  | эксон-
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС6 | КК Вынос МПТЦ | МПТЦ-ТУ-2891 от 10.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10573 от 30.01.2023 | ООИКН | ООИКН-5596 | 2023-07-05 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС6 | КК Вынос МПТЦ | МПТЦ-ТУ-2891 от 10.02.2022 | АНО "МПТЦ" | 10573 от 30.01.2023 | Акт переустройства | б/н | 2024-04-17 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС6 | КК Вынос МПТЦ | без ТУ | МГГТ-МКА | 1751-23 от 16.03.2023 | ТЗ МКА | СПП-015004-2023-1 | 2023-07-19 | эксон+
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС8 | КС Вынос Моссвет | 25655 от 11.03.2022 | Моссвет | б/н от 10.05.2023 | Акт приемки в эксплуатацию | НЕ ПОЛУЧЕН |  | эксон-
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС8 | КС Вынос Моссвет | 25655 от 11.03.2022 | Моссвет | б/н от 10.05.2023 | Справка о вып. ТУ | НЕ ПОЛУЧЕН
НСС. Феодосийская влд7 | 199-1121-ОК-1-НСС8 | КС Вынос Моссвет |  | АНО "МПТЦ" | 10575/1 от 28.09.2023 | ООИКН | ООИКН-7844 | 2025-04-10
СС. Нижние Мневники. КНС | [13 empty] | 1
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС1 | КК МГТС | 1184-Ю-2023 от 31.10.2023 | ПАО "МГТС" | не получено
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС2 | демонтаж МГТС | 122-Ю-2022 от 08.02.2022 | ПАО "МГТС" | не получено
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС3 | Прокладка кабеля в КК МГТС | 703-Ю-2022 от ... | ПАО "МГТС" | не получено
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС4 | Прокладка кабеля в КК МГТС | 704-Ю-2022 от ... | ПАО "МГТС" | не получено
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС5 | Стр-во КК МПТЦ | МПТЦ №МПТЦ-КТУ-562 | АНО "МПТЦ" | не получено
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС6 | КК Вынос МПТЦ | МПТЦ №МПТЦ-ТУ-3021 | АНО "МПТЦ"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС6 | КК Вынос МПТЦ | МГТС №1092-Ю-2024 | ПАО "МГТС"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС7 | Вынос кабеля Рубин | Рубин №Рубин-ТУ-2П | Рубин
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС7 | Вынос кабеля ВК | Вымпелком №105-12/21Ш | ПАО "Вымпелком"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС7 | Вынос кабеля Комкор | Комкор №55/0754 | АО "Комкор"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС7 | Вынос кабеля ГУ ИС | ГБУ ЕИРЦ №0095к ГКУ ГУ ИС №16742-8 | ГБУ ЕИРЦ
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС8.1 | Вынос кабеля РТК | РТК №01/17/1994/23 | Ростелеком
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС8.2 | Вынос кабеля РТК | РТК №01/17/1994/23 | Ростелеком
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС10 | Сохранность МГТС | МГТС №1206-Ю-2023 | ПАО "МГТС"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | МГТС №1184-Ю-2023 | ПАО "МГТС"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Вымпелком №11-07/24 | ПАО "Вымпелком"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Мегафон №1729 | Мегафон
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Наука-Связь №Т24/634 | Наука-Связь
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Экстрим №53 | Экстрим
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Комкор №8727/0664 | АО "Комкор"
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Цифра Один Письмо №24/609-НП | Цифра Один
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Вест Колл ЛТД Письмо № 0433/10 | Вест Колл ЛТД
НСС. Судакова 5 | 125-0621-ОК-1-НСС11 | Переустройство кабелей в МГТС | Марафон №083-2024 | Марафон
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК |  | МГГТ-МКА | 9366-23 от 2311.2023 | ТЗ МКА | СПП-002069-25-1 | 2025-02-03
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исз. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ЛКС.1.07.01 от 25.12.2023 | АОСР | б/н | 2024-12-25
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исз. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ЛКС.1.07.01 от 25.12.2023 | ВВО | 06-16-021 | 2025-01-15
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исх. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ЛКС.1.07.01 от 25.12.2023 | Акт технической приемки объекта | №1 | 2025-03-06
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исх. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ЛКС.1.07.01 от 25.12.2023 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС5 | Переустройство КК |  | ГБУ "Жилищник" | ДД-24-3279/3 от 15.12.2023 | Акт восст. благ-ва | не получен
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС4 | Вынос КС | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исх. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ВОЛС.1.07.03.ВС от 25.12.2023 | ВВО | не получен
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС4 | Вынос КС | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исх. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ВОЛС.1.07.03.ВС от 25.12.2023 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС4 | Вынос КС | № 443-НС/15226 ( 01/05/40733/22) от 13.05.2022 с учетом изменений исх. №01/05/16681/23 от 13.02.2023 | Ростелеком | 10-МС-06-16/ВОЛС.1.07.03.ВС от 25.12.2023 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | демонтаж МГТС КК | 259-Ц-2023 от 17.03.2023 | ПАО "МГТС" | 763-Ц от 29.05.2024 | ВВО | 2025-04-22
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | демонтаж МГТС КК | 259-Ц-2023 от 17.03.2023 | ПАО "МГТС" | 763-Ц от 29.05.2024 | АОСР | 2025-04-22
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | Демонтаж МГТС КС | 259-Ц-2023 от 17.03.2023 | ПАО "МГТС" | 763-Ц от 29.05.2024 | ВВО | 2025-04-15
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | Демонтаж МГТС КС | 259-Ц-2023 от 17.03.2023 | ПАО "МГТС" | 763-Ц от 29.05.2024 | Справка о вып. ТУ | 2025-04-15
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | Демонтаж Вымпелком | №02-09/22 от 05.09.2022 | ПАО "Вымпелком" | 1179 от 29.05.2024 | Справка о вып. ТУ | МР-01-04/1494 | 2025-06-02
НСС. Варшавское 8 | 231-1221-ОК-1-НСС3 | Демонтаж Комкор | №10858/066 от 02.09.2022 | АО "Комкор" | 2563 от 29.02.2024 | Справка о вып. ТУ | 7400/08314 | 2025-05-21
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | МПТЦ-ТУ-100339 от 18.07.2023 | АНО "МПТЦ" | АНО «МПТЦ» № 12518 от 23.09.2024. | АОСР | ОСР-100405, ОСР-100407 | 24.01.25, 10.02.25
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | МПТЦ-ТУ-100339 от 18.07.2023 | АНО "МПТЦ" | АНО «МПТЦ» № 12518 от 23.09.2024. | ООИКН | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | МПТЦ-ТУ-100339 от 18.07.2023 | АНО "МПТЦ" | АНО «МПТЦ» № 12518 от 23.09.2024. | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | АОСР | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-СКК1 | КК |  | МГГТ-МКА | 9065-24 от 31.10.2024 | ТЗ МКА | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС1 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС1 | КС | 805-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС1 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС1 | КС | 805-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС1 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС1 | КС | 805-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС2 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС2 | КС | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС2 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС2 | КС | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС2 Прокладка наружных сетей связи ВОЛС2 | КС | 817-Ц-2023 от 12.07.2023 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС3 Демонтаж существующего участка наружных сетей связи. | КК демонтаж | 391-Ц-2022 от 18.04.2024 | ПАО "МГТС" | не получено | АОСР | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС3 Демонтаж существующего участка наружных сетей связи. | КК демонтаж | 391-Ц-2022 от 18.04.2024 | ПАО "МГТС" | не получено | ВВО | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС3 Демонтаж существующего участка наружных сетей связи. | КК демонтаж | 391-Ц-2022 от 18.04.2024 | ПАО "МГТС" | не получено | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Новорязанская 27 | МТМ.Р-6-НСС3 Демонтаж существующего участка наружных сетей связи. | КК демонтаж |  | МГГТ-МКА | не получено | ТЗ МКА | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КК стр-во/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1178-С-2022 от 16.05.2024, 1880 от 18.07.2024 | АОСР | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КК стр-во/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1178-С-2022 от 16.05.2024, 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КК стр-во/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1178-С-2022 от 16.05.2024, 1880 от 18.07.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КК стр-во/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1178-С-2022 от 16.05.2024, 1880 от 18.07.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МГТС прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МГТС прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МТС прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МТС прокладка/демонтаж | М01/00255и от 30.01.2024 | ПАО "МТС" | б/н от 29.05.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МТС прокладка/демонтаж | М01/00255и от 30.01.2024 | ПАО "МТС" | б/н от 29.05.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС МТС прокладка/демонтаж | М01/00255и от 30.01.2024 | ПАО "МТС" | б/н от 29.05.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ВымпелКом прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ВымпелКом прокладка/демонтаж | 13-02/24 от 26.02.2024 | ПАО "Вымпелком" | 748 от 17.06.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ВымпелКом прокладка/демонтаж | 13-02/24 от 26.02.2024 | ПАО "Вымпелком" | 748 от 17.06.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС Альфа Нет Телеком прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС Альфа Нет Телеком прокладка/демонтаж | 01/150224 от 15.02.2024 | Альфа Нет Телеком | б/н от 24.05.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС Альфа Нет Телеком прокладка/демонтаж | 01/150224 от 15.02.2024 | Альфа Нет Телеком | б/н от 24.05.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ИнжНет прокладка/демонтаж | 1178-С от 24.08.2022 | ПАО "МГТС" | 1880 от 18.07.2024 | ВВО | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ИнжНет прокладка/демонтаж | 49-П/2024 от 09.04.2024 | ИнжНет | б/н от 15.07.2024 | Акт технической приемки объекта | не получен
НСС. Сколково. СОШ750 | Р Дсс-СОШ-750-0-ЛГ | КС ИнжНет прокладка/демонтаж | 49-П/2024 от 09.04.2024 | ИнжНет | б/н от 15.07.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС ВымпелКом перекладка | МПТЦ-ТУ-101166 от 27.11.2024 | АНО "МПТЦ" | 12816 от 23.01.2025 | ООИКН | ООИКН-7682 | 2025-02-25
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС ВымпелКом перекладка | 390-09/24Ш от 01.10.2024 | ПАО "Вымпелком" | Б/Н от 25.12.2024 | Акт технической приемки объекта | б/н | 2025-03-07
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС ВымпелКом перекладка | 390-09/24Ш от 01.10.2024 | ПАО "Вымпелком" | Б/Н от 25.12.2024 | Справка о вып. ТУ | не получен
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС Мегафон (НбН) перекладка | МПТЦ-ТУ-101071 от 09.10.2024 | АНО "МПТЦ" | 12817 от 23.01.2025. | ООИКН | ООИКН-7683 | 2025-02-25
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС Мегафон (НбН) перекладка | 1613 от 25.11.2024г, № 1577 от 11.09.2024г. | Мегафон | Исх-00490/24 от 04.12.2024 | Акт технической приемки объекта | б/н | 2025-03-07
НСС. Полярная 4 | 180-1120-ОК-1-НСС5 | КС Мегафон (НбН) перекладка | 1613 от 25.11.2024г, № 1577 от 11.09.2024г. | Мегафон | Исх-00490/24 от 04.12.2024 | Справка о вып. ТУ | б/н | 2025-03-15
НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 15-05-20-НСС1 | Демонтаж КК, КС МГТС | 1686-С от 09.11.2022 г. | ПАО "МГТС" | 1060 от 19.04.2023 | ВВО | не получен
НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 15-05-20-НСС1 | Демонтаж КК, КС МГТС | 1686-С от 09.11.2022 г. | ПАО "МГТС" | 1060 от 19.04.2023 | АОСР | не получен
НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 15-05-20-НСС1 | Демонтаж КК, КС МГТС | 1686-С от 09.11.2022 г. | ПАО "МГТС" | 1060 от 19.04.2023 | Справка о вып. ТУ | не получен

## ЖПР ЖВК Акты
Объект | Журнал/Акт | Скан | Статус
НСС. Алтайская 33
НСС. Алтайская 33
НСС. Алтайская 33
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Давыдковская 12
НСС. Давыдковская 12
НСС. Давыдковская 12
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Каспийская 28
НСС. Каспийская 28
НСС. Каспийская 28
НСС. Марушкино
НСС. Марушкино
НСС. Марушкино
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Судакова 5
НСС. Судакова 5
НСС. Судакова 5
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Царицыно | ЖПР
НСС. Царицыно | ЖВК
НСС. Царицыно
НСС. Черепановых 56а | ЖПР
НСС. Черепановых 56а | ЖВК
НСС. Черепановых 56а | Акт приема-передачи стройплощадки |  | Отсутствует
СС. Нижние Мневники. КНС
СС. Нижние Мневники. КНС
СС. Нижние Мневники. КНС

## КГС
Объект | Шифр проекта | Договор КГС (номер дата) | Талон КГС (номер дата) | Запрошенный метраж | Отснятый метраж | Участок | номер талона | Столбец 1
НСС. Алтайская 33
НСС. Алтайская 33
НСС. Алтайская 33
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Давыдковская 12 |  | 25.10.2022 ДС № 1 к Согл. № 6-01171-22 Давыдковская 12 КГС | Талон на КГС (47665-24) | 110
НСС. Давыдковская 12 |  | 25.10.2022 ДС № 1 к Согл. № 6-01171-22 Давыдковская 12 КГС | Талон на КГС (47671-24) | 110
НСС. Давыдковская 12
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Каспийская 28
НСС. Каспийская 28
НСС. Каспийская 28
НСС. Марушкино
НСС. Марушкино
НСС. Марушкино
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Судакова 5
НСС. Судакова 5
НСС. Судакова 5
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Царицыно
НСС. Царицыно
НСС. Царицыно
НСС. Черепановых 56а
НСС. Черепановых 56а
НСС. Черепановых 56а
НСС Проспект Мира |  | 6/4241-24 код 697780. |  | 25
НСС Проспект Мира |  | 6/4241-24 код 697780. |  | 30 |  |  |  | 63443-25
НСС. Мира пр-кт 119 |  | 6/4241-24 код 697780. |  | 7 |  |  |  | 65596-25

## Наряды и разрешения
Наименование | Объект | Номер | Людей/дней | ТУ | СП | Дата открытия | Срок действия | Дата продления | Дата закрытия | Статус
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 4826920968 |  | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2022-12-05
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 5826920969 |  | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2022-12-05
Приемка работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 8269117895 |  | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2022-10-19
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 4836900071 | 5 | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2023-01-09
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 5836900072 | 5 | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2023-01-09
Приемка работ в ЛКС | НСС. Вынос. НЧ27 | 9836900076 | 1 | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2023-01-09
Наряд-допуск | НСС. Вынос. НЧ27 | 10 | 5 | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021
Разрешение
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС |  | 4836904482 | 3 | 1638-С от 07 ноября 2022 г. | 146 от 22.02.2023
Надзор за выполнением работ в ЛКС |  | 5836904483 | 10 | 1638-С от 07 ноября 2022 г. | 147 от 22.02.2023
Наряд-допуск | НСС. Вынос. НЧ27 | 13 |  | 68-Ю-2021 от 26 января 2021 г. | 1567 от 05.10.2021 | 2023-03-21
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | ПИР. НСС. Перекопская 27 | 3856914417 | 3 | 1270-Ю-23 |  | 2025-08-14
Надзор за выполнением работ в ЛКС | ПИР. НСС. Перекопская 27 | 4856914418 |  | 1270-Ю-23 |  | 2025-08-14
Оформление и выдача разрешения | ПИР. НСС. Перекопская 27 | 5856914419 |  | 1270-Ю-23 |  | 2025-08-14
Разрешение | ПИР. НСС. Перекопская 27 | 14906 |  | 1270-Ю-23 |  | 2025-08-14 | 2025-08-16 |  |  | Закрыт
Наряд-допуск | ПИР. НСС. Перекопская 27 | 035/9554 |  | 1270-Ю-23 |  | 2025-08-15 | 2025-08-27
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Новорязанская 27 | 2856918322 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-15
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Новорязанская 27 | 3856918323 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-15
Оформление и выдача разрешения | НСС. Новорязанская 27 | 4856918324 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-15
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Новорязанская 27 | 6856918326 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-15
Приёмка работ | НСС. Новорязанская 27 | 5856918325 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-15
Разрешение | НСС. Новорязанская 27 | 17746 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Наряд-допуск | НСС. Новорязанская 27 | 037/624/10144 |  | 817-Ц-23 | 400-Ц от05.03.2025 | 2025-09-29 | 2025-10-13
Наряд-допуск | НСС. Феодосийская влд7 | 029/6471 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-12-03 | 2024-12-24
Разрешение | НСС. Феодосийская влд7 | 20994 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-12-21 | 2024-12-21 |  |  | Закрыт
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Феодосийская влд7 | 9846918034 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-11-25
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Феодосийская влд7 | 7846911479 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-11-25
Оформление и выдача разрешения | НСС. Феодосийская влд7 |  |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-11-25
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Феодосийская влд7 | 7846911480 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-11-25
Приёмка работ | НСС. Феодосийская влд7 | 9846914863 |  | 539-Ю-22 | 1384 от 23.07.2022 | 2024-11-25
Наряд-допуск | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 034/9352 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Разрешение | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 14015 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 |  |  |  |  | Закрыт
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 9856913667 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 1856913670 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Оформление и выдача разрешения | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 2856913671 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 5856913674 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Приёмка работ | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 3856913672 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24
Наряд-допуск | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 036/9743 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-26 | 2025-09-08
Разрешение | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 15551 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-26 | 2025-08-27
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 4856916607 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-19
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 5856916608 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-19
Оформление и выдача разрешения | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 6856916609 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-19
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 7856916611 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-19
Приёмка работ | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 6856916610 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 2025-08-19
Наряд-допуск | НСС. Локомотивный 3 | 38/10208 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24
Разрешение | НСС. Локомотивный 3 | 18007 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-10-03 |  |  |  | Закрыт
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Локомотивный 3 | 2856917680 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-09-04
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Локомотивный 3 | 4856917682 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-09-04
Оформление и выдача разрешения | НСС. Локомотивный 3 | 5856917683 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-09-04
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Локомотивный 3 | 7856917685 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-09-04
Приёмка работ | НСС. Локомотивный 3 | 6856917684 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-09-04
Наряд-допуск | НСС. Сколково. СОШ750 | 37/9942
Разрешение | НСС. Сколково. СОШ750 | 16739
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Сколково. СОШ750 | 1856914437 |  |  |  | 2025-07-21
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Сколково. СОШ750 | 2856914438 |  |  |  | 2025-07-21
Оформление и выдача разрешения | НСС. Сколково. СОШ750 | 3856914439 |  |  |  | 2025-07-21
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Сколково. СОШ750 | 4856914441 |  |  |  | 2025-07-21
Приёмка работ | НСС. Сколково. СОШ750 | 3856914440 |  |  |  | 2025-07-21
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 6856921359 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 24/10.25
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 6856921360 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 24/10.25
Оформление и выдача разрешения | НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) | 6856921360 |  | 782-С-23 | 1156 от 26.04.24 | 24/10.25
Наряд-допуск | НСС. Хуторская 2-я 31а | 40/10442 |  | 976-С-22 | 2022-07-13 | 2025-10-24
Разрешение | НСС. Хуторская 2-я 31а | 19547 |  | 976-С-22 | 2022-07-13 | 2025-10-24 |  |  | 2026-01-28 | закрыт
Наряд на организацию доступа | НСС. Хуторская 2-я 31а | 29310 |  | 976-С-22 | 2022-07-13 | 2024-01-10
Разрешение на приёмку | НСС. Локомотивный 3 | 22721 |  | 1911-С-22 | 81 от 17.01.24 | 2025-10-30 |  |  | 2025-12-24 | закрыт
Наряд-допуск | НСС. Хуторская 2-я 31а | 01/11355 |  | 976-С-22 | 2022-07-13 | 2026-01-12
Разрешение | НСС. Хуторская 2-я 31а |  |  | 976-С-22 | 2022-07-13
Разрешение на приёмку | НСС. Севастопольский 46 | 23900 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-22 |  |  | 2026-01-22 | закрыт
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Севастопольский 46 | 0856925580 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-12
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Севастопольский 46 | 1856925581 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-12
Оформление и выдача разрешения | НСС. Севастопольский 46 | 2856925582 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-12
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Севастопольский 46 | 9856925590 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-12
Приёмка работ | НСС. Севастопольский 46 | 9856925589 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-12
Наряд-допуск | НСС. Севастопольский 46 | 044/11241 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-17
Разрешение | НСС. Севастопольский 46 | 22563 |  | 787-Ю-24 | 2024-07-30 | 2025-12-22 |  |  | 2026-01-22 | закрыт
Проведение инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС | НСС. Профсоюзная 60к1к2 |  | 3
Надзор за выполнением работ в ЛКС | НСС. Профсоюзная 60к1к2 |  | 1
Оформление и выдача разрешения | НСС. Профсоюзная 60к1к2 |  | 1
Оформление и выдача разрешения на приёмку | НСС. Профсоюзная 60к1к2 |  | 1
Приёмка работ | НСС. Профсоюзная 60к1к2 |  | 1

## Справочник
Наименование проекта | Наименование приказа | Тип документа | Журнал/Акт | Статус объекта | Организация
ВТСС. Марушкино | Ответственный за ОТ | АОСР | ЖПР | СМР завершены | АНО "МПТЦ"
ВТСС. Царицыно | Ответственный за ПБ | ВВО | ЖВК | Объект сдан | АО "Комкор"
НСС. Алабушево | Производитель работ | ТЗ МКА | Акт приема-передачи стройплощадки |  | ГБУ "Жилищник"
НСС. Алтайская 33 | Ответственный за ЭБ | Акт обследования (-) |  |  | МГГТ-МКА
НСС. АСУДД 2. Звенигород | Ответственный за ЗР | Акт обследования (+) |  |  | ПАО "МГТС"
НСС. АСУДД. Звенигород |  | Акт технической приемки объекта |  |  | ПАО "Вымпелком"
НСС. Базовская 15 |  | Акт приемки в эксплуатацию |  |  | Мослифт
НСС. Бескудниковский 48 |  | Справка о вып. ТУ |  |  | РСВО
НСС. Бескудниковский мкр-н 8 (11203) |  | Акт восст. благ-ва |  |  | Управа района
НСС. Варшавское 8 |  | Акт тех. Приемки-передачи во вр. Экспл./Акт переустройства |  |  | ГКУ Центр координации ГК ИС
НСС. Вернадского 12Б |  | ООИКН |  |  | ГБУ ЕИРЦ
НСС. Вернадского 12Б. Школа |  | Положит. Заключение |  |  | ГБУ ИМЦ
НСС. Верхоянская 14 |  | Наряд на организацию доступа ПАО МГТС |  |  | АО Искрателеком
НСС. Волхонка д8 |  | Полосатик на отверстия |  |  | Ростелеком
НСС. Вынос. Василисы Кожиной 8к1 |  | Полосатик на трассу |  |  | Моссвет
НСС. Вынос. НЧ27 |  | Полосатик на трассу вынос |  |  | Рубин
НСС. Давыдковская 12 |  | Акт переустройства |  |  | Экстрим
НСС. Живописная 34к1 |  | Допуск |  |  | Мегафон
НСС. Знаменский М д8 |  | Акт КС11 |  |  | Цифра Один
НСС. Карельский б-р вл 1/24 |  |  |  |  | Наука-Связь
НСС. Каспийская 28 |  |  |  |  | Вест Колл ЛТД
НСС. Красная Пахра |  |  |  |  | Марафон
НСС. Лобачевского 60 |  |  |  |  | ПАО "МТС"
НСС. Локомотивный 3 |  |  |  |  | Альфа Нет Телеком
НСС. Лухмановская |  |  |  |  | ИнжНет
НСС. Малый Знаменский 8
НСС. Марушкино
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Мира пр-кт 119
НСС. Муфты. Поварово
НСС. Нагорная5а
НСС. Нижегородская 18
НСС. Новорязанская 27
НСС. Олеко Дундича вл.31/35
НСС. Опытное поле 10/2
НСС. Паустовского вл.6к2
НСС. Перекопская 27
НСС. Переход. МАШ
НСС. Полярная 17
НСС. Полярная 4
НСС. Профсоюзная 60к1к2
НСС. РАД. ЦКАД
НСС. РАНХиГС МСУ
НСС. Севастопольский 46
НСС. Севастопольский 7
НСС. Сколково к.6.1, к.6.2, к.2.1
НСС. Сколково. СОШ750
НСС. Судакова 5
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Троицк. ЖК Легенда д5д6
НСС. Феодосийская влд7
НСС. Филевская 3-я 8к1, 10
НСС. Хуторская 2-я 31а
НСС. Царицыно
НСС. Черепановых 56а
НСС. Щербинка. Железнодорожная 37
НСС. Электролитный влд7а
НСС1. НЧ27
НСС1. НЧ35
НСС2. Электролитный влд7а
ПИР. НСС. Билайн
ПИР. НСС. Варшавское 8
ПИР. НСС. Вернадского 12б
ПИР. НСС. Горбунова вл27стр1
ПИР. НСС. ЖК Легенда
ПИР. НСС. Ильменский 2.5
ПИР. НСС. Марушкино
ПИР. НСС. Метрогородок 26/3
ПИР. НСС. Нижегородская 18
ПИР. НСС. Обручева 30а
ПИР. НСС. Перекопская 25
ПИР. НСС. Перекопская 27
ПИР. НСС. РАНХиГС
ПИР. НСС. Судакова 5
ПИР. НСС. Черепановых 56а
ПИР. НСС. Электролитный 7а
СС. Лужники Дворец спорта
СС. Маршала Голованова 9
СС. Нижние Мневники. КНС
ПИР. НСС. ЖК Соймоновский 3
НСС. Судакова 5. НСС1
НСС. Судакова 5. НСС2
НСС. Судакова 5. НСС3
НСС. Судакова 5. НСС4
НСС. Судакова 5. НСС5
НСС. Судакова 5. НСС6
НСС. Судакова 5. НСС7
НСС. Судакова 5. МОДС
НСС. Судакова 5. НСС8.1
НСС. Судакова 5. НСС8.2
НСС. Судакова 5. НСС10
НСС. Судакова 5. НСС11
НСС. Сиреневый б-р, влд. 4
НСС. Парковая, з/у 45Б
НСС. Симоновская наб
НСС. Сколково к.2.1, к.2.2, к.6.1, к.6.2
НСС. Лодочная 25к1
НСС. Рижский двор
НСС. Очаковская 20

## Проекты и ТУ
Объект
НСС. Черепановых 56а
НСС. Черепановых 56а
НСС. Вернадского 12Б
НСС. Марушкино
НСС. Менжинского-Ленская 8
НСС. Карельский б-р вл 1/24
НСС. Давыдковская 12
НСС. Алтайская 33
НСС. Царицыно
СС. Нижние Мневники. КНС
НСС. Судакова 5
НСС. Троицк. ЖК Легенда
НСС. Каспийская 28