| Исх. №396 от 08.06.2026г О корректировке технических условий №01/17/20534/25 |  | Директору департамента эксплуатации технической инфраструктуры МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Буклову Алексею Викторовичу |
| --- | --- | --- |

Уважаемые коллеги!

В рамках реализации программы реновации жилищного фонда города Москвы предусмотрен снос и новое строительство объектов по адресам:
Первая очередь строительства:
ул. Профсоюзная, д. 60, корп. 1;
ул. Профсоюзная, д. 60, корп. 2.
Вторая очередь строительства:
ул. Профсоюзная, д. 58/32, корп. 1;
ул. Профсоюзная, д. 58/32, корп. 2.

Согласно утвержденной очередности строительства, предусмотренной проектной документацией (ДС75-СР от 22.08.2025 к проекту Д202-1220-ОК-1), снос домов по адресам ул. Профсоюзная, д. 60, корп. 1 и корп. 2 осуществляется на первом этапе реализации проекта с последующим строительством нового объекта до 31.12.2026. Снос домов по адресам ул. Профсоюзная, д. 58/32, корп. 1 и корп. 2 предусмотрен вторым этапом реализации проекта с завершением строительства до 29.02.2028.
Для объектов первой очереди строительства ПАО «Ростелеком» выданы технические условия на вынос и переустройство сетей связи №01/17/20534/25. При этом предусмотренные указанными техническими условиями мероприятия технологически связаны с реализацией технических решений по объектам второй очереди строительства, в отношении которых выданы технические условия №01/17/3087/24.

Реализация технических условий №01/17/20534/25 в существующей редакции на этапе сноса домов по адресам ул. Профсоюзная, д. 60, корп. 1 и корп. 2 не представляется возможной, поскольку предусмотренные техническими условиями мероприятия технологически связаны с переустройством сетей связи в зоне объектов второго этапа строительства по адресам ул. Профсоюзная, д. 58/32, корп. 1 и корп. 2, которые на текущем этапе сохраняются в эксплуатации и не подлежат сносу. Таким образом, выполнение полного комплекса мероприятий, предусмотренного техническими условиями №01/17/20534/25, фактически требует реализации решений, относящихся к последующему этапу освоения территории. До начала второго этапа строительства указанные мероприятия не могут быть выполнены в полном объеме, что делает невозможной реализацию технических условий №01/17/20534/25 в их текущей редакции.
Фактически реализация технических условий №01/17/20534/25 в текущей редакции возможна только после начала мероприятий по второму этапу строительства, что не соответствует утвержденной очередности реализации проекта реновации.
При этом действующая временная схема организации сетей связи позволяет обеспечить непрерывность оказания услуг связи существующим абонентам и одновременно выполнить мероприятия, необходимые для освобождения территории первой очереди строительства.

Дополнительно сообщаем, что возможность применения временных схем переключения сетей связи при поэтапной реализации программы реновации предусмотрена решениями Рабочей группы Штаба по реализации Государственной программы города Москвы «Жилище». Так, пунктом 2.14 Протокола №4 заседания Рабочей группы Штаба по реализации Государственной программы города Москвы «Жилище» от 28.04.2023 предусмотрено:
«В технических условиях на вынос ВЛ при сносе МКД предусмотреть мероприятия по переключению по временной схеме сетей связи без проведения земляных работ к домам, подлежащим сносу на следующих этапах реализации Программы реновации».
Кроме того, имеется практика корректировки технических условий ПАО «Ростелеком» в аналогичных случаях. В частности, при реализации другого объекта реновации были скорректированы технические условия №01/17/530/25 от 17.01.2025 (рег. №01/05/185263/25 от 09.12.2024), предусматривающие возможность организации временной схемы выноса сетей связи до реализации последующих этапов строительства.

Учитывая невозможность реализации технических условий №01/17/20534/25 в их текущей редакции в рамках первого этапа строительства, просим внести изменения в указанные технические условия, предусмотрев возможность организации временной схемы выноса сетей связи методом воздушно-кабельного перехода (ВКП) для домов по адресам ул. Профсоюзная, д. 60, корп. 1 и корп. 2 в соответствии с проектным решением, представленным в исполнительной схеме «Исполнительная схема Ростелеком Профсоюзная 60 к1к2».

Предлагаемое решение позволит обеспечить непрерывность оказания услуг связи существующим абонентам, выполнить мероприятия по освобождению территории первой очереди строительства и реализовать окончательную схему переустройства сетей связи в рамках второго этапа освоения территории.