Между АО «МСУ-1» и ООО «ВЭЛЛДАН», заключен Договор № ППК-ЕЗ/Волх8/112/23_СП от 23.01.2026 г.  на выполнение полного комплекса работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче наружных сетей связи (далее – Работы) на объекте капитального строительства: «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания» (далее - Объект)» и Договор № № ППК-ЕЗ/МЗК/61/17 от 12.09.2025 на  выполнение полного комплекса работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче наружных сетей связи на объекте капитального строительства: «Волхонка ул., д.8, музейно-административные здания», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д.8, строения 7, 8, 9, 10, 11».

Указанными Договорами предусмотрена реализация разделов РД №111-23-ДРВЦ-Р-НСС, 112_23-ВЛХ-Р-НСС. Строительно-монтажные работы по указанным Договорам взаимосвязаны, и на текущую дату имеются следующие проблемы по их реализации:

- Рабочей документацией № 112_23-ВЛХ-Р-НСС предусмотрено строительство участка телефонной канализации. Просим определить необходимость выполнения контрольно-геодезической съемки ГБУ «Мосгоргеотрест». В случае ее необходимости просим заключить Договор на контрольно-геодезическую съемку и направить в наш адрес номер договора, код для вызова КГС, и контактное лицо для взаимодействия по указанному вопросу.

- Руководство музея в лице начальника отдела слабых токов Григория Репина запретило производить работы в здании музея Волхонка 12 в рабочие часы музея. Т.е. работать можно до 11 часов утра и по понедельникам, что увеличивает время на прокладку лотков и кабелей примерно в 4 раза.

- В последней РД №112_23-ВЛХ-Р-НСС, утвержденной «В производство работ» значительно увеличились объёмы работ в сравнении с той РД, по которой заключался договор. Необходимо Дополнительное Соглашение на увеличение объёмов работ.

- В местах соединения коллектора с зданием музея Волхонка 12 и с ДРВЦ проектная информация недостаточна и требует дополнительных затрат на обследования и шурфление существующих коммуникаций.

- По информации от ведущего инженера СС и ЭОМ МСУ-1 Садовчука Олега Михайловича часть работ в части СМР по адресам: ул. Волхонка д. 8, стр. 9, стр. 10 будут изъяты из наших объёмов. Просьба в таком случае актуализировать РД.

- Спецификация раздела РД 112_23-ВЛХ-Р-НСС не соответствует рабочим чертежам. Основной целью проекта является прокладка кабелей. В пояснительной записке перечислено 15 кабелей, в структурной схеме их 9, а в спецификации – 3.

- В местах примыкания кабельной канализации к зданию ДРВЦ работы осложнены наличием строительных лесов. Работы на данном участке приостановлены в связи с требованиями безопасного производства работ. Просим указать сроки демонтажа строительных лесов и предоставления фронта работ.

Просим уточнить информацию по п. 5 и указать контакты ответственного лица, уполномоченного для подписания акта разграничения и корректировки объемов работ.

Генеральный директор 							А.С. Калачев

Исп. Кулешов Д.Д.
	      +79651677713